## Hoja1
1 | NI | 901661036 | 46023 | 46387 | 10
2 | 1 | 70001 | E1La | M01 | Actualizacion y definición de presupuesto para el fomento de la politica de participación social en salud | A01 | Definir presupuesto anual para el fomento de la participacion social en salud | 1 | 26 | 46127 | 45792 | 50000
2 | 2 | 70001 | E1Lb | M01 | Promocion de la participacion social a traves de la formación del personal en orientacion de procesos de participacion en salud en los modulos establecidos por el MSPS | A01 | Definir cronograma de capacitaciones para el desarrollo de la PPSS al personal de la institucion que incluya tres capacitaciones orientadas al modulo tres del MSPS | 3 | 1 | 46188 | 45945 | 300000
2 | 3 | 70001 | E2La | M01 | Promocion y cualificacion de los usuarios en los temas de interes en salud y derecho a la salud | A01 | Definir cronograma de cualificación para el desarrollo de la PPSS orientada a todos los usuarios que incluya tres capacitaciones orientadas al derecho a la salud y PPS | 3 | 26 | 46188 | 45930 | 300000
2 | 4 | 70001 | E2Lb | M01 | Incentivar y promocionar la participacion social en salud | A01 | Entregar los incentivos correspondientes en los escenarios de participación social en salud | 1 | 4 | 46188 | 45961 | 500000
2 | 5 | 70001 | E2Lc | M01 | Promocionar el uso de las tecnologas para la participación social en salud en la asociacion de usuarios y usuarios en general | A01 | Generar un material con el uso de las TIC para la comunicación de información de interes de la comunidad de usuarios y la PPS | 2 | 4 | 46143 | 45808 | 150000
2 | 6 | 70001 | E2Ld | M01 | Fortalecimiento de estrategias de formacion y comunicación con acceso a redes para impulsar y visibilizar procesos de participacion | A01 | Presentar de forma mensual informes de PQRS para transparencia de la institucion | 12 | 25 | 46113 | 46022 | 200000
2 | 7 | 70001 | E2Le | M01 | Fortalecimiento de la asosiacion de usuarios institucional a traves de la promocion de la convocatoria de espacios de procesos de participacion | A01 | Realizar dos mensajes promocionales para inclusion uno para la asosiación de usuarios de la institución y otro sobre mejoras en los procesos institucionales | 2 | 26 | 46113 | 45900 | 200000
2 | 8 | 70001 | E3Lb | M01 | Promocionar cultura y bienestar en salud para la comunidad objetivo de la institucion | A01 | Realizar una comunicación mensual informativa sobre PYP del programa de riesgo en salud de la institución y ampliar una sesion audiovisual trimestral | 14 | 25 | 46113 | 46022 | 450000
2 | 9 | 70001 | E3Ld | M01 | Socializacion de programas de promocion y prevencion que imparte la institución | A01 | Desarrollar una charla participativa de con respuesta a preguntas generales del programa de riesgo que atiende la institución | 2 | 25 | 46143 | 45808 | 300000
2 | 10 | 70001 | E4Lb | M01 | Difundir los canales de comunicación y procesos de participacion de la institucion | A01 | Enviar a la ciudadania los canales de atencion al usuarios y forma de establecimiento de PRQS | 1 | 25 | 46113 | 46022 | 150000